## 2022 M. įstaigos ATASKAITA
PRITARTA Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. ........................... Sprendimu Nr....................
PATVIRTINTA Kauno lopšelio-darželio "Pasaka" direktoriaus 2023 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-12
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija |  |  |  | Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) |  | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Komentaras
1. Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams. |  |  |  | Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, dalyvavusių tiksliniuose mokymuose, skirtuose, įtraukčiai švietime, skaičius (žm. sk.) |  | 10 | 16 | 160%
Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija | Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas | Planinė reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas |  |  | Faktinė reikšmė | Komentaras
Žmogiškieji ištekliai
I. Personalo valdymas: 1. Tobulinta darbuotojų motyvacinė sistema, nukreipta į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą. 1.1. Kartą per metus suorganizuoti individualūs pokalbiai su kiekvienu darbuotoju susitariant dėl svarbiausių darbų ir veiklos rezultatų. 1.2. Informacija apie mokytojų metodinės veiklos pasiekimus, ugdytinių pasiekimus ir apdovanojimus viešinama įstaigos internetinėje svetainėje. 2. Parengtas ir įgyvendintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas. 2.1. Įvykdyta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsena. 2.2. Suorganizuoti metodiniai renginiai, skatinantys pasidalinimą gerąja patirtimi temomis: "Informatinių, skaitmeninio raštingumo ir inžinierinių gebėjimų patirtys veiklose", "Inovatyvus ugdymas". "Savęs pažinimo, pažintinės srities gebėjimai veiklose", "Matematinio ugdymo raiška ", "Gamtamokslinio ir fizinio ugdymo raiška", „Kūrybingumo ugdymas“. | Užimtų pareigybių dalis (proc.) | 99% | 99% | 100% | Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 52,91 vnt.
[5 empty] | Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 1 vnt.
| Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių (proc.) | 52% | 55% | 105% | Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.) |  |  | 24,25 vnt.
| Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. sk.) | 4 | 5 | 124% | Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.) |  |  | 2
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.) |  |  | 1
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų logopedų skaičius (vnt.) |  |  | 2
[5 empty] | Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 1
| Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui (vnt.) | 0.25 | 4.05 | 1620% | Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.) |  |  | 1.91
[5 empty] | Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.) |  |  | 0.16
[5 empty] | Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.) |  |  | 1.75
| Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) | 5 | 3.77 | 377% | Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 3
[5 empty] | Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 3
[5 empty] | Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.) |  |  | 53
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Parengtas ir įgyvendintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas. 1.1. Atliktas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas 2022 metams: suorgnizuota apklausa trūkstamų mokymų įvertinimui. 1.2. Parengta perspektyvinė atestacijos programa. 1.3. Dalinimosi gerąja patirtimi metodinių dienų organizavimas. 1.4. Organizuoti mokymai pedagogams skaitmeninio raštingumo tobulinimo temomis. 1.5. Organizuotas bendradarbiavimas su Vytauto Didžiojo universitetu, dėl studentų praktikos atlikimo. | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) | 98% | 98% | 100% | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.) |  |  | 33 vnt.
[5 empty] | Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.) |  |  | 85%
[5 empty] | Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.) |  |  | 8 vnt.
[5 empty] | Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur) |  |  | 47 (Eur)
FINANSAI
I. Gautos lėšos
I. Turto valdymas: 1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistemą. 1.1. Kas mėnesį vykdoma savivaldybės lėšų, biudžeto lėšų, tėvų įnašų, permokų ir įsiskolinimų kontrolė. 2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių išteklių šaltinių. 2.1. Informacijos sklaida visuomenėje dėl gautos paramos pinigais iš 1,2 proc. lėšų. 2.2. Potencialių nuomininkų pritraukimas, išnuomuota aktų salė. 2.3. Išsamiai informuota bendruomenė apie gaunamas biudžetines ir nebiudžetines lėšas, finansinę įstaigos būklę. | Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (proc.) | 9.58% | 7% | 7% | Įstaigos metinis biudžetas (Eur) |  |  | 976198.239
[5 empty] | Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur) |  |  | 601328.21
[5 empty] | Lėšos ugdymui (Eur) |  |  | 374870.02
[5 empty] | Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui (Eur) |  |  | 4228,8 (Eur)
[5 empty] | Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur) |  |  | 61144,28(Eur)
[5 empty] | Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur) |  |  | 32 (Eur)
[5 empty] | Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur) |  |  | 3726,46 (Eur)
| Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) | 1500 Eur | 4083,96 Eur. | 272% | Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur) |  |  | 0 (Eur)
[5 empty] | Gauta parama pinigais (Eur) |  |  | 1609,47 (Eur)
[5 empty] | Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur) |  |  | 2474,49 (Eur)
| Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma (eurai) | 0 | 0 | 0% | Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 0
[5 empty] | Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur) |  |  | 0
II. Išlaidos: 1. Suplanuotas prekių, paslaugų, darbų poreikis. 1.2. Parengtas biudžeto projektas, pagrįstas skaičiavimais ir išvadomis. 2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymai. 2.1. Nustatyti aiškūs lėšų panaudojimo prioritetai bei racionalus jų panaudojimas. | Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) | 97.48% | 94.72% | 95% | Metinės įstaigos išlaidos (Eur) |  |  | 601328,21 (Eur)
[5 empty] | Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur) |  |  | 634788,46 (Eur)
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 781273.19 (Eur)
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur) |  |  | 264053,74 (Eur)
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur |  |  | 517219,45 (Eur)
[5 empty] | Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam mokiniui (Eur.) |  |  | 23,89 (Eur)
[5 empty] | Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur) |  |  | 22192,59 (Eur)
[5 empty] | Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur) |  |  | 27413,08 (Eur)
[5 empty] | Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur) |  |  | 0 (Eur)
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur) |  |  | 1878 (Eur)
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (Eur) |  |  | 0 (Eur)
[5 empty] | Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur) |  |  | 32875,7 (Eur)
[5 empty] | Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur) |  |  | 0 (Eur)
| Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų (proc.) |  | 99.45% | 99% | Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai |  |  | 551332(Eur)
[5 empty] | Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 548302,76(Eur)
| Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų (proc.) |  | 64% | 63.69% | Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 83251,71 (Eur)
[5 empty] | Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur) |  |  | 53025,45 (Eur)
TURTAS
I. Turto valdymas: 1. Užtikrintas racionalus ir tausojantis turto valdymas. 1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta lyginamoji analizė. 1.2. Pateiktos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo, įrengta saulės fotovoltinė elektrinė. 1.3. Atlikta metinė inventorizacija. 2. Užtikrintas įstaigos nuomojamų patalpų tausojantis turto valdymas: 2.1. Sistemingai vykdyta kontrolė, vertinant energetinių išteklių sunaudojimą, sąnaudas, taikytos prevencinės priemonės sunaudojamų išteklių mažinimui. 3. Racionaliai paskirstytas įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotas. 3.1. Atlikta patalpų priežiūros analizė. 3.2. Papildytos grupių ugdymo ir ugdymo(si) aplinkos, naujų erdvių įkūrimas. Įkurtos dvi naujos lauko erdvės, grupės papildytos ugdymo priemonėmis. 3.3. Įsigyta inovatyvių ugdymo priemonių. Sudarytos sąlygos vaiko visapusiškam ugdymui. | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai) | 3,22eur | 3,54 eur | 110% | Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m) |  |  | 1278,75(kv.m.)
| Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 75 proc. | 75 proc. | 100 proc. | Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 5,43 (kv.m.)
[5 empty] | Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 0
[5 empty] | Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.) |  |  | 10,40(kv.m.)
[5 empty] | Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.) |  |  | 2
| Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.) | 0 proc. | 0 proc. | 0 proc. | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 18,42(kv.m.)
[5 empty] | Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m) |  |  | 0
| Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m) | 9,47 (kv.m.) | 9.47 | 100% | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m) |  |  | 9,47 (kv.m.)
II. Kilnojamo turto valdymas | Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai) | 0 | 0 | 0% | Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
[5 empty] | Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) |  |  | 0
PAGRINDINĖ VEIKLA (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas)
I. Ikimokyklinio ugdymo organizavimas: 1. Sudarytos saugios ir higienos normas atitinkančios ugdymosi sąlygos. 1.1. Dalyvauta programoje "Darni mokykla 2022", įstaiga apdovanota Žaliuoju ženkleliu. 1.2. Parengtas ir įgyvendintas programos "Darni mokykla" veiklų planas ir ataskaita. 1.3. Įgyvendinti du sveikatingumo projektai: kalbos ir judesio projektas „Svečiuose pas voriuką“, "Pasakiukų sveikatiada 2022". Projektinė veikla paskatino mokytojus ugdytiniams formuoti darnios gyvensenos bei sveikos mitybos įgūdžius. Organizuotas ir įvykdytas socialinio emocinio ugdymo projektas „Kimochis pasakoje“. Kimochis personažų dėka ugdytiniai ugdė bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, mokėsi atpažinti ir įvardinti emocijas. 2. Valdyti vaikų srautus, užtikrinant higienos normų laikymąsi. 2.1. Organizuota atvirų durų diena tėvams "Darželis kviečia", kuriame dalyvavo 80 % ugdytinių tėvų, kurių vaikai lanko lopšelio grupes. 2.2. Apklausos "Vaikų adaptacija lopšelio grupėje", duomeys rodo, kad 91 % vaikų adaptacija sėkminga. 3. Sudarytos tinkamos ugdymosi sąlygos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 3.1. Įgyvendinti 3 švietimo pagalbos specialistų prevencijos projektai, bendradarbiaujant pedagogams ir logopedams. 3.2. Mokytojo padėjėjo pagalba 4 priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymo(si) poreikius. 3.3 Dalyvauta 2 - jose gabiems vaikams skirtoje oplimpiadose. "Kengūra", 10 ugdytinių (Ugdytinė laimėjo I vietą Lietuvoje), "Dramblys", 20 ugdytinių. 3.4. Vykdytas tėvų konsultavimas: pateikta dalomoji medžiaga tęstiniam korekciniam darbui namuose. 3.5. Organizuotas praktikumas tėvams - "Kalbėjimo kalbos ir komunikacijos sutrikimai. "Kaip padėti vaikui namuose". | Įstaigą lankančių ikimokyklinio amžaus vaikų skaičius (žm. sk.) | 225 | 214 | 95% | Lopšelio grupėse esančių vaikų skaičius (Žm. sk.) |  |  | 45
[5 empty] | Darželio grupėse esančių vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 130
| Ikimokyklinio amžaus vaikų skaičiaus kaita | 4 | 6 | 125% | Atvykusių iš kitos ugdymo įstaigos vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 14
[5 empty] | Išvykusių į kitą ugdymo įstaigą vaikų skaičius (žm. sk.) |  |  | 20
| Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 25% | 23% | 92% | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų lopšelio grupėse dalis (proc.) |  |  | 0%
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų darželio grupėse dalis (proc.) |  |  | 22%
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų dalis (proc). |  |  | 0
[5 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, dalis (proc.) |  |  | 22%
II. Priešmokyklinio ugdymo organizavimas: 2. Atlikta specialiųjų poreikių vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo proceso analizė. 2.1. Organizuotos ir įgyvendintos 15 patyriminių edukacijų kontaktiniu būdu. 2.2. Bendradarbiaujant su Juozo Urbšio Katalikiškąja pagrindine mokykla įgyvendintas projektas "Tiltas mokykla - darželis", ugdytiniai pagerino socialines, mokėjimo mokytis, pažinimo kompetencijas. |  | 25% | 20% | 80% | Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis ikimokyklinio ugdymo įstaigose (proc.) |  |  | 20%
Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus (proc.)
[5 empty] | Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, dalis bendrojo ugdymo mokykloje (proc.) |  |  | 0%
| Priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis nuo bendro pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomų vaikų skaičiaus (proc.) | 57% | 58% | 102% | Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis (proc.) |  |  | 8%
[5 empty] | Pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis (proc.) |  |  | 0%
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis (proc). |  |  | 0%
[5 empty] | Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą bendrojo ugdymo mokykloje, dalis (proc). |  |  | 0%
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas. 1.1 Kartą savaitėje Steam patyriminės dienos organizavimas. 1.2. Geroji patrtis metodinėse dienose, Steam metodo taikymas ugdomąjame procese. 2. Siekta aktyvesnio tėvų dalyvavimo ugdymo procese ir įstaigos organizuojamose veiklose. 2.1. Organizuotos dvi mugės tėvams - vaikams socialinio emocinio ugdymo programų integravimas. (Pyragų diena, Parama Ukrainai). 2.2. Organizuota Šeimų šventė, skirta tarptautinei šeimos dienai paminėti "Laikas su šeima". 2.3.Vykdyti du įstaigos tarybos tėvų pasitarimai. 2.4.Organizuotas 1 vaikų pasiekimų ir pažangos pristatymas, tolimesnių ugdymo gairių numatymo su tėvais. 3. Vaikų lankomumo sistemos, skatinant sistemingą dalyvavimą ugdymo (-si) procese. 3.1. Dalyvauta 10 kitų įstaigų organizuotose renginiuose. | Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, dalis nuo bendro įstaigą lankančių vaikų skaičiaus (proc.) | 75% | 85% | 113% | Lopšelio grupės vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, dalis (proc.) |  |  | 100%
[5 empty] | Darželio grupėse, esančių vaikų, kurių pasiekimų lygis atitinka jų raidą, dalis (proc.) |  |  | 100%
| Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdomų vaikų, pagerinusių kompetencijas, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (proc.) | 75% | 78% | 104% | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių komunikavimo kompetenciją, skaičius (vnt.) |  |  | 150 vnt.
[5 empty] | Ikimokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių savarankiškumo, saviraiškos galimybes atsiskleisti, skaičius (vnt.) |  |  | 160 vnt.
| Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pagerinusių ugdymosi rezultatus, dalis (proc.) | 98% | 98% | 100% | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, padariusių pažangą, dalis nuo bendro specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičiaus (proc.) |  |  | 98%
[5 empty] | Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, pagerinusių kalbos ir kalbėjimo kompetenciją, dalis (proc.) |  |  | 60%
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) patenkintų teikiamų ugdymo paslaugų kokybe, dalis nuo bendro jų skaičiaus. | 80% | 80% | 100% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę lopšelio grupėje dalis (proc.) |  |  | 80%
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaikų ugdymo(si) kokybę darželio grupėje, dalis (proc.) |  |  | 90%
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių ugdymo kokybę vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, dalis (proc.) |  |  | 80%
[5 empty] | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių priešmokyklinio ugdymo(si) kokybę bendrojo ugdymo mokykloje, dalis (proc.) |  |  | 80%
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų, padariusių individualią pažangą, dalis (proc.) | 100% | 100% | 100% | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, sėkmingai baigusių priešmokyklinio ugdymo programą, dalis (proc.) |  |  | 100%
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, pagerinusių mokymosi pasiekimus, dalis (proc.) |  |  | 100%
4. Skatinta vaikus ir pedagogus aktyviai dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose renginiuose. 4.1. Suorganizuotas ir įgyvendintas tarptautinis projektas "Aš noriu būti laimingas" eTwinning platformoje. 4.2. Dalyvauta tarptautiniuose eTwinning projektuose. 4.3. Programos vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo įgyvendinimas. | Veiksmingai organizuotų ugdymui (-si) skirtų dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 58% | 56% | 97% | Lankytų dienų dalis lopšelio grupėse (proc.) |  |  | 60%
[5 empty] | Lankytų dienų dalis darželio grupėse (proc.) |  |  | 65%
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų lankytų dienų dalis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (proc.) |  |  | 70%
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų lankytų dienų dalis bendrojo ugdymo mokykloje (proc.) |  |  | 0%
| Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.) | 15 | 43 | 287% | Įstaigos apdovanojimų ir premijų, skirtų pedagogams, skaičius (vnt.) |  |  | 13 (vnt.)
[5 empty] | Vaikų, gavusių nominacijas, tapusių laureatais konkursuose, įvairiuose renginiuose, skaičius (vnt.) |  |  | 30(vnt.)
| Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius (vnt.) | 2 | 5 | 250% | Įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 4
[5 empty] | Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.) |  |  | 1
II. Geros savijautos užtikrinimas | III. Saugumo ir geros savijautos užtikrinimas
1.Vykdyta prevencinė veikla, plečianti mokymąsi kitose aplinkose. | Vaikų saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.) | 65% | 73% | 112% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių lopšelio grupės vaikų savijautą įstaigoje dalis (proc.) |  |  | 75%
1.1. Kimochi programos integruovimas 10 ikimokyklinio amžiaus grupėse. 1.2. Socialinio emocinio ugdymo programos "Lions Quest" įgyvendinimas 2 priešmokyklinio amžiaus grupėse. 1.3.Oraganizuotas metodinių renginių ciklas "Kimochi", "Lions Quest" programų integravimo veikloje praktika. 2. Integruoti socialinio emocinio ugdymo programas į ugdomąjį procesą. 2.1. Įgyvendintas prevencinės veiklos mėnuo BEPATYČIŲ, ugdyti pozityvūs vaikų bedravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai. 2.2 Parengtas ir įgyvendintas SEU įgyvendinimo planas. 2.3.Tėvų nuomonės tyrimo dėl vaikų saugumo įstaigoje vykdymas, kuriuo duomenys rodo, kad 80 % ugdytinių jaučiasi saugiai. 2.4. Tyrimo "Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinio emocinio lygio įvertinimas II dalies įgyvendinimas". Tyrimo duomenys rodo, kad imant visų vaikų vidurkį, visų mokinių 100% socialinės ir emocinės kompetencijos pasiekė reikiamą lygmenį žvelgiant atitinkamai pagal vaikų amžių. |  |  |  |  | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių darželio grupės vaikų savijautą įstaigoje, dalis (proc.) |  |  | 90%
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 2 (vnt.) | "Kimochi", "Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa".
| Vaikų, ugdomų pagal priešmokykinio ugdymo programą, saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje dalis (proc.) | 68% | 75% | 110% | Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, savijautą, dalis (proc.) |  |  | 75%
[5 empty] | Įgyvendinamų integruotų prevencinių programų skaičius (vnt.) |  |  | 2 (vnt.) | "Lions Quest", "Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa".
| Grupių, dalyvaujančių socialinio ir emocinio ugdymo, sveikatos stiprinimo programose, dalis nuo bendro grupių skaičiaus (proc.) | 100% | 100% | 100% | Grupių, dalyvaujančių edukacinėse socialinio emocinio ugdymo programose, skaičius (vnt.) |  |  | 12 (vnt.)
[5 empty] | Grupių, dalyvaujančų vaikams vedamose edukacinėse sveikatos stiprinimo programose, skaičius (vnt.) |  |  | 12 (vnt.) | Sveikatos stiprinimo programa "Sveikatiada".
IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas
1. Stiprinti švietimo pagalbos įstaigoje teikimą, siekiant maksimaliai patenkinti vaikų poreikius. 1.1.Sukurtos 5 interaktyvios priemonės "Lumio by Smart" programa garsams įtvirtinti ir diferencijuoti. 1.2. Parengta specialiųjų poreikių vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo proceso analizė. | Švietimo įstaigos teikiamomis pagalbos paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.) | 30% | 29% | 97% | Logopedo pagalbą gaunančių ikimokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 22%
[5 empty] | Specialiojo pedagogo paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis (proc.) |  |  | 0%
[5 empty] | Psichologo paslaugomis besinaudojančių vaikų dalis (proc.) |  |  | 5%
[5 empty] | Vaikų, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. sk.) |  |  | 16
[5 empty] | Logopedo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 58%
[5 empty] | Specialiojo pedagogo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų dalis (proc.) |  |  | 0%
[5 empty] | Psichologo pagalbą gaunančių priešmokyklinio amžiaus vaikų vaikų dalis (proc.) |  |  | 8%
[5 empty] | Priešmokyklinio amžiaus vaikų, tenkančių vienam pagalbos specialistui, skaičius (žm. sk.) |  |  | 8
V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas
1. Modernizuoti vidines ir lauko edukacines aplinkas, siekiant vaikų saugumo ir ugdymosi poreikių tenkinimo. 1.1. Įsigytos programos "Kimochi" priemonės, stiprinančios vaikų socialinį emocinį ugdymąsi. 1.2. Atnaujinta/papildyta lauko aplinka naujais įrenginiais ir priemonėmis vaikų aktyvumo poreikiams tenkinti. 1.3. Atnaujinta aplinka inovatyviomis ugdymo priemonėmis - plančetiniai kompiuteriai vienai priešmokyklinei grupei. | Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių, šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių skaičius (vnt.) | 22 vnt. | 14 vnt. | 64% | Įsigytų interaktyviųjų lentų skaičius (vnt.) |  |  | 0 (vnt.)
[5 empty] | Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius (vnt.) |  |  | 0 (vnt.)
[5 empty] | Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų priemonių skaičius (vnt.) |  |  | Kompiuteris 1 (vnt.) Monitorius 1 (vnt.)
[5 empty] | Įsigytų šiuolaikinių ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų priemonių (vnt.) |  |  | 14 (vnt.) | Planšetiniai kompiuteriai priešmokyklinėms grupėms.
PRITARTA
Kauno lopšelio-darželio ,,Pasaka" mokyklos tarybos
2023 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 1